Дорожная карта реализации Регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 17 г. Воскресенска Московской области».

Направления проекта:

- Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей                   (НСОТ).

- Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ).

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО).

- Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение общественного участия в управлении образованием.

Школьная стратегическая команда ( ШСК):

1. Жогина Ирина Евгеньевна	- директор школы – руководитель ШСК; ответственный за  направление НСОТ, ответственный за направления НПФ;

2.Серикова Татьяна Викторовна	          - заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор направления

«Развитие сети общеобразовательных учреждений региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства»;

3. Смолина Ирина Геннадьевна	-заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор направления СОКО;

4. Ныхрикова Анджела Викторовна	- Учитель обслуживающего труда, председатель профсоюзного комитета, школы, куратор направления «Расширение общественного участия в управлении образованием»;

5. Смолина Ирина Геннадьевна	- заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, ответственная за электронный мониторинг РКПМО

План мероприятий  по реализации РКПМО

на 2007-2008год.

| № п/п | Направление РКПМО | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | ИЮНЬ 2007 г |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | - Проведение разъяснительной работы с коллективом по введению НСОТ. -Уведомления сотрудников ОУ об изменениях в оплате труда с 01.09.2007г. |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | -Анализ итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в форме ЕГЭ. -Анализ качества знаний уч-ся 2-11 классов - мониторинг повышения квалификации педагогических работников ОУ - формирование банка данных о педагогических работниках ОУ, подлежащих аттестации в 2007-2008 уч году - ознакомление учителей, подлежащих аттестации, с нормативно-правовой базой - формирование пакета документов по аттестации педагогических работников |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - Перспективный план развития. |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | -Составление проекта плана по введению общественного управления в ОУ. |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | -Проведение коллективного обсуждения плана участия школы в РКПМО |
|  | АВГУСТ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | - Проведение консультаций по вопросам реализации проекта - Создание нормативной правовой базы РКПМО - Проведение разъяснительной работы с членами ШСК по направлениям РКПМО - Проведение инструктивно-методического совещания по вопросам НСОТ - Ознакомление педагогических сотрудников с предварительным распределением учебной нагрузки на 2007-2008 уч год - Создание комиссии по проведению тарификации педагогических работников школы на 2007-2008 уч год - ознакомление членов педагогического коллектива с результатами работы комиссии |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | - Изучение положения о СОКО |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - Обсуждение на педагогическом совете результатов ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников 9 классов по новой форме - комплектование 1 и 10 классов - экспертиза и утверждение учебных планов и программ |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | -Изучение нормативной базы, методических материалов и документов по вопросам общественного управления в ОУ - Внесение изменений в Устав ОУ с учетом положений об органах ГОУ ( Управляющий Совет) - Разработка Положения об Управляющем Совете ОУ - обучение ответственных за создание школьного сайта |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | -Создание команды - Приказ, распределение обязанностей, разработка должностных инструкций). -Разработка плана работы по реализации РКПМО на 2007-2008 год. -Назначение ответственного за создание и поддержку сайта ОУ -Принятие нормативных актов по введению НСОТ. |
|  | СЕНТЯБРЬ 2007 г |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | -Принятие положения о стимулирующих выплатах. -Внесение изменений в коллективный договор. - Внесение изменений в трудовые договоры с работниками ОУ |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | -Утверждение плана внутришкольного контроля. -Районная диагностическая контрольная работа по математике в 5 классе. -Районная диагностическая контрольная работа по русскому языку в 5 классе |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - анкетирование учителей по выявлению участия педагогического коллектива в инновационных процессах образования. - корректировка банка данных о занятости учащихся дополнительным образованием - сдача отчетов ОШ-1,РИК, объемных показателей |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | -Утверждение положения об Управляющем Совете ОУ |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | - Проведение родительских собраний с целью знакомства с реализацией РКПМО - Создание сайта ОУ и страницы РКПМО. |
|  | ОКТЯБРЬ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | - Мониторинг хода реализации НСОТ |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | - Подготовка положения о ШСОКО |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - Работа по благоустройству ОУ -Использование федеральных средств на ремонт и благоустройство ОУ |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | -Выборы в Управляющий совет. Создание Управляющего совета -Подготовка публичного доклада |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | -Анализ использования средств РКПМО |
|  | НОЯБРЬ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ |  |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) |  |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - Работа по благоустройству ОУ -Использование федеральных средств на ремонт и благоустройство ОУ |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | - Подготовка публичных отчётов - Работа Управляющего совета |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | - Анализ использования средств РКПМО |
|  | ДЕКАБРЬ 2007 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | -Внесение корректив в нормативные правовые документы |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | - Анализ качества знаний уч-ся ОУ за 1 полугодие 2007- 2008 учебного года. |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ | - установка интерактивной доски, подключение необходимого оборудования |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | - Публикация публичного доклада за 2007 году на сайте |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | - Анализ использования средств РКПМО - Отчёт по использованию финансовых средств, выделенных на реализацию РКПМО |
|  | январь 2008 г. |  |
| 1. | №1.Введение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей. №2. Переход на нормативное подушевое финансирование ОУ | -Внесение корректив в нормативные правовые документы |
| 2. | №3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) | - Анализ качества знаний уч-ся ОУ за 1 полугодие 2007- 2008 учебного года. |
| 3. | №4. Развитие сети ОУ |  |
|  | №5. Расширение общественного участия в управлении образованием | - Работа Управляющего совета |
|  | №6. Организационное обеспечение РКПМО (управление проектом, электронный мониторинг) | - Анализ использования средств РКПМО - Отчёт по использованию финансовых средств, выделенных на реализацию РКПМО |

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»                                                                  Жогина И.Е.